ЭТАП 1: Проектирование и Архитектура (Недели 1–3)

Неделя 1: Настройка окружения и моделирование БД

- Стек: Node.js (Express или NestJS), PostgreSQL, Prisma ORM, Git.

- Задачи:

  - Инициализировать репозитории для Backend и Frontend.

  - Установить PostgreSQL и подключить Prisma ORM.

  - Перенести все 26 моделей из ТЗ в schema.prisma:

    - Модели системных сущностей (Ulanyjy, Ulanyjy Rol, Log, Ätiýaçlyk nusga).

    - Модели справочников (Ýurt, Walýuta, Getiriliş şerti, Haryt Kategoriýa, Ölçeg birligi).

    - Основные сущности (Tender, Tender spesifikasiýa, Teklip, Teklip spesifikasiýa).

  - Сгенерировать и выполнить первую миграцию (npx prisma migrate dev).

Неделя 2–3: Спецификация API и Система Прав (RBAC)

- Задачи:

  - Спроектировать REST API эндпоинты (Swagger / Postman collection).

  - Разработать JSON-структуру для ролевой модели (Ulanyjy Rol):

JSON

{

"modules": {

"tenders": { "read": true, "write": true, "update": true, "delete": false },

"proposals": { "read": true, "write": false, "update": false, "delete": false }

}

}

  - Создать middleware проверки JWT-токенов и прав доступа на основе ролей.

ЭТАП 2: Разработка Backend (Недели 4–8)

Неделя 4: Базовые справочники и Авторизация

- Задачи:

  - Реализовать авторизацию (/auth/login, /auth/register) с хешированием паролей (bcrypt).

  - Создать CRUD-эндпоинты для всех системных справочников (Валюты, Страны, Категории товаров, Единицы измерения).

  - Реализовать сиды (Seed data) для первичного наполнения базы тестовыми справочниками.

Неделя 5: Модуль «Создание и управление тендерами»

- Задачи:

  - Реализовать создание заявки и тендера (Tender, Tender spesifikasiýa).

  - Настроить статусный автомат тендера (Draft $\rightarrow$ Open $\rightarrow$ Closed $\rightarrow$ Evaluated $\rightarrow$ Completed).

  - Реализовать логику открытых и закрытых тендеров (приглашение конкретных поставщиков при закрытом типе).

Неделя 6: Модуль «Подача предложений поставщиками»

- Задачи:

  - Создать API для отправки коммерческих предложений (Teklip, Teklip spesifikasiýa).

  - Реализовать мультивалютность: сохранение цен в выбранной валюте и фиксация текущего курса (Walýuta alyş çalyş baha).

  - Настроить загрузку файлов с помощью Multer (гарантии, сертификаты, ТЗ).

Неделя 7: Модуль «Вскрытие и Оценка предложений»

- Задачи:

  - Реализовать эндпоинт вскрытия предложений: фиксация времени, шифрование/заморозка данных до окончания срока.

  - Написать алгоритм автоматического пересчета всех цен предложения в единую валюту тендера по курсу.

  - Написать математический модуль расчета финансовых и технических баллов:

    - Расчет наименьшей цены (получает максимальный фин. балл).

    - Расчет взвешенной средней оценки (Weighted Average).

  - Формирование рейтинга поставщиков и черновика протокола победы (Beýannama).

Неделя 8: Логирование аудита (Log System)

- Задачи:

  - Написать глобальный Interceptor/Middleware для автоматической записи каждого действия в таблицу Log.

  - Фиксировать IP-адрес, тип события, тип операции и JSON с измененными данными.

ЭТАП 3: Разработка Frontend (Недели 9–12)

Неделя 9: Настройка интерфейса и Роутинг

- Стек: React (Vite), TailwindCSS, Shadcn UI / MUI, TanStack Query (React Query), React Router.

- Задачи:

  - Настроить авторизацию, хранение токенов и защищенные маршруты (Protected Routes).

  - Разработать общий Лейаут (Sidebar, Header с профилем и переключателем языков).

Неделя 10: Кабинет Заказчика и Специалиста по закупкам

- Задачи:

  - Создать форму конструирования тендера: динамическое добавление позиций спецификации, загрузка документов, выбор даты окончания.

  - Разработать дашборд со списком всех тендеров, фильтрацией по статусам и поиском.

Неделя 11: Кабинет Поставщика

- Задачи:

  - Разработать публичную витрину доступных открытых тендеров.

  - Создать форму подачи предложения: выбор условий поставки (Incoterms), валюты, ввод цен по каждой позиции спецификации, загрузка файлов.

Неделя 12: Интерфейс Оценки и Генерации Протоколов

- Задачи:

  - Создать интерфейс вскрытия заявок для комиссии.

  - Разработать наглядную таблицу сравнения цен и спецификаций от разных поставщиков.

  - Отобразить автоматический расчет баллов с подсвечиванием победителя и возможностью печатной формы Протокола.

ЭТАП 4: Тестирование, Оптимизация и Деплой (Недели 13–16)

Неделя 13: Интеграционное тестирование и Баг-фиксинг

- Задачи:

  - Написать Unit-тесты для модуля расчета баллов и конвертации валют (Jest / Vitest).

  - Провести сквозное тестирование (E2E): от создания тендера Заказчиком до победы Поставщика.

  - Проверить граничные сценарии: отправка заявки после дедлайна, некорректные файлы, попытка доступа пользователя без прав.

Неделя 14: Оптимизация и Резервное копирование

- Задачи:

  - Настроить индексы в PostgreSQL для быстрых выборок по статусам и ID тендеров.

  - Реализовать механизм создания и восстановления дампа базы данных (Модель Ätiýaçlyk nusga).

Неделя 15: Деплой на Сервер (Production Setup)

- Инфраструктура: Docker, Docker Compose, Nginx, Ubuntu Server.

- Задачи:

  - Написать Dockerfile для Node.js сервера и React приложения.

  - Настроить docker-compose.yml (Node API + PostgreSQL + Nginx).

  - Выпустить SSL-сертификат (Certbot / Let's Encrypt).

  - Настроить Nginx как Reverse Proxy для перенаправления запросов.

Неделя 16: Сдача проекта и Документирование

- Задачи:

  - Подготовить пользовательское руководство для каждой роли (Заказчик, Поставщик, Админ).

  - Развернуть демонстрационный стенд с тестовыми данными для Минздрава.

  - Финальная проверка всех сценариев заказчиком.